K-디지털 트레이닝 주간 업무 보고

2026.03.12.

○ [스마트 모빌리티 DX 프로젝트] 스마트 교차로 무인 단속 및 기기예지보전 관제시스템 설계 및 구현 (26.03. ~ 26.05, 팀장 배영환)

▶ 이슈사항 (1건)

프로젝트 주제(AmericanoIce)가 에스트레픽에서 원하는 주제와 맞지 않아 기획 반려.

- 위험도 : [High] WBS 기준 1주차 기획 일정 전면 재수정 필요

- 조치사항 : 1. 긴급 애자일 스프린트 회의 소집.

2. 문서작성한 기획아이디어회의 및 프로젝트 수행서 재사용 검토

3. WBSv2.0 작성완료

- 결과 및 상태 : 개발 로스(Loss) 시간 0일, 기획서 전면 개정 후 승인 요청완료(상태 : Closed)

▶ 일정관리

전체진행률

| 태스크 | 계획시작일 | 계획종료일 | 계획진도율 | 실제 진척도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 분석 | 26/03/03 | 26/03/16 | 10% | 9% |
| 설계 | 26/03/10 | 26/04/15 | 25% | 7% |
| 개발 | 26/03/10 | 26/04/17 | 40% | 0% |
| 테스트 | 26/04/13 | 26/04/29 | 15% | 0% |
| 발표 | 26/04/27 | 26/05/06 | 10% | 0% |
| 합계 |  |  | 100% | 12% |

금주 진행 완료 내역

| 태스크 | 실제시작일 | 실제종료일 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주제선정 | 26/03/04 | 26/03/09 |  |
| Full-stack Code | 26/03/05 | 26/03/11 |  |
| 팀 룰 및 파일공유 | 26/03/04 | 26/03/05 |  |
| PBL 아이디어회의 | 26/03/09 | 26/03/10 |  |
| 프로젝트 수행계획서 | 26/03/09 | 26/03/10 |  |
| WBS작성 | 26/03/09 | 26/03/10 |  |
| DataFlowDiagram | 26/03/09 | 26/03/10 |  |
| 공용화면 설계 | 26/03/10 | 26/03/11 |  |

차주 예정 내역

| 대분류 | 태스크 | 계획시작일 | 계획종료일 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 분석 | 개발표준지첨서v2 | 26/03/12 | 26/03/16 |  |
| 설계 | 로그인 화면 | 26/03/13 | 26/03/13 |  |
|  | 회원가입 화면 | 26/03/16 | 26/03/16 |  |
|  | CCTV 화면 | 26/03/17 | 26/03/17 |  |
|  | 예지보전 | 26/03/11 | 26/03/12 |  |
|  | API정의서 | 26/03/17 | 26/03/17 |  |
|  | 실시간 스트리밍 API | 26/03/13 | 26/03/13 |  |
| 개발 | 레파지토리 구성 | 26/03/11 | 26/03/12 |  |
|  | 공용화면 | 26/03/11 | 26/03/13 |  |
|  | 로그인 화면 | 26/03/16 | 26/03/18 |  |
|  | 예지보전 AI 개발 | 26/03/13 | 26/04/01 |  |
|  | 실시간 스트리밍 API | 26/03/16 | 26/03/16 |  |

▶ 개발관리

▶ 기타사항