## 26.03.11
개발일지 | 26.03.11 10:20 AM
이름 | 내용 | 다음주 계획
배영환 | 1. 주제 선정(AI-pass) 2. PBL 아이디어 회의 자료 작성완료 3. 테일러링(산출물 리스트) 작성완료 4. 프로젝트 수행계획서 작성완료 5. WBSv2 작성완료 6. 팀룰 공유 및 파일관리 공유 - github 사용방법 공유 - SourceTress 사용방법 공유 - GoogleDrive 공유 7. 레파지토리 구성 - Frontend - Backend - FastAPI | 1. 개발표준지침서 작성 2. API 정의서 작성 3. FastAPI 설계 4. FastAPI 개발
김소연 | 1. 시스템 데이터 흐름도(Dataflow Diagram) 설계 2. UI/UX 화면 설계서 제작 (공통 화면, 통합 대시보드 및 전체 화면 흐름 기획) 3. 프로토타이핑 툴(Figma) 실무 적용 및 UI 설계 환경 세팅 | 1. 관제 시스템 UI/UX 상세 화면 설계: - 계정 관리: 회원가입, 마이페이지 - 핵심 관제: 실시간 CCTV 모니터링 화면, 통합 대시보드
오종석 | 1. 수업을 통해 관련 내용을 학습하였습니다. 2. 이전에 진행했던 프로젝트를 활용하여 백엔드 및 프론트엔드 구조를 복습하며 공부를 진행하였습니다. | 3. 다음 주에는 백엔드 API 구현과 프론트엔드 화면 연결 작업을 진행할 예정입니다.
하재영 | 1. 공공데이터 API 인증키 신청 및 발급 서울열린데이터광장: 지하철 호선별 역별 시간대별 승하차 인원 API ITS 국가교통정보센터 2. SAP 프로젝트 대시보드 개선 - 지하철 혼잡도 예측 기능 서울열린데이터광장 API를 통해 23~25년 월별 승하차 데이터 수집 (1~9호선, XML 파싱 → CSV 변환) 공공데이터포털 일별 승하차 데이터(2024년) 추가 수집하여 평일/주말 패턴 확보 일별 데이터로 RandomForest 회귀 모델 학습 → 월별 데이터에 일평균 변환 적용 (R²: 0.85, 분류 정확도: 79.4%) 회귀 예측값 기반 혼잡도 4단계 분류 파이프라인 구현 (여유/보통/혼잡/매우혼잡) 예측 결과 PostgreSQL 연동 및 Spring Boot REST API 구현 Vue + Chart.js 시간별 혼잡도 대시보드 차트 생성 | 1. 예지보전 스토리텔링 - 데이터셋 확보 및 분류 - 머신러닝 학습 2. CCTV 확면 구성 및 개발 - ITS CCTV API 현황 추적 및 발급 - API을 활용한 화면 구성